| - BỘ TƯ PHÁP - Số: 2304/KH-ĐA4061 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2013

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Phấn đấu trong năm 2013, 100% báo cáo viên pháp luật trung ương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng thuộc cơ quan tư pháp, thanh tra, tổ chức pháp chế được quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến tại Bộ, ngành, địa phương;

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2012) và các văn bản liên quan, Công  ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

1.1. Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung.

1.2. Các hoạt động triển khai Đề án bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

1.3. Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

1.4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

1.1. Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

1.2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013;

1.3. Xây dựng Dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2013;

1.4. Tổ chức các cuộc họp (phân công công việc, triển khai Đề án, đánh giá các hoạt động, góp ý...) và kiểm tra việc thực hiện Đề án;

1.5. Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

2. Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án

2.1. Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa phương

a) Chỉnh lý, bổ sung, in tái bản các tài liệu:

(1) Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức;

(2) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã biên soạn năm 2012 để cấp phát hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án.

b) Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng;

(2) Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở;

(4) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án).

2.2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Trên cơ sở khảo sát, lựa chọn 30 điểm thuộc 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng, miền để tổ chức mô hình điểm (mỗi địa phương xây dựng 02 mô hình điểm: tại 01 cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và tại 01 đơn vị cấp xã).

Nội dung hoạt động:

a) Hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình điểm.

b) Xây dựng mô hình điểm tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức cơ quan;

+ Cung cấp các loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại trụ sở cơ quan, tổ chức;

+ Xây dựng pa nô, áp phích về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, tổ chức;

+ Duy trì thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

- Xây dựng mô hình điểm tại xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư;

+ Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại về thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư (có thể lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố);

+ Xây dựng pa nô, áp phích về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã;

+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng của Đề án

a) Các lớp tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:

- 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật trung ương làm công tác pháp chế và thanh tra;

- 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật trung ương làm công tác pháp chế và thanh tra cấp tỉnh;

- Hỗ trợ 04 Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương làm điểm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc.

b) Nội dung tập huấn:

- Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2011; pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực chuyên ngành.

- Thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

2.4. Tổ chức cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng”

a) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 01 – 02 video clip tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi về dự thi ở cấp Trung ương.

b) Tổ chức chấm thi.

c) Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

2.5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên các báo, đài (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội…).

b) Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi – đáp pháp luật…).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các cơ quan tham gia thực hiện các hoạt động chung của Đề án ở Trung ương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2013 gửi Văn phòng Bộ thẩm định để triển khai các hoạt động. Căn cứ vào nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch, Bộ Tư pháp phân bổ kinh phí cho các cơ quan tham gia thực hiện Đề án. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án có trách nhiệm sử dụng, quyết toán phần kinh phí được giao với Bộ Tư pháp sau khi thực hiện xong công việc theo quy định pháp luật về tài chính.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các cơ quan tham gia thực hiện Đề án; - Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ; - Lưu: VT, Vụ PBGDPL | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thúy Hiền |
| --- | --- |

PHỤ LỤC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 4061 NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2304/KH-ĐA4061 ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tư pháp)

| Stt | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung | Bộ Tư pháp |  |  |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013 |  |  | Tháng 3 |
| 2 | Xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án |  |  | Tháng 3 |
| 3 | Tổ chức 02 cuộc họp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Đề án |  |  | Tháng 4 - 12 |
| 4 | Quản lý, theo dõi việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án |  |  | Cả năm |
| II | Hoạt động thực hiện nội dung của Đề án |  |  |  |
| 1 | Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa phương |  |  |  |
| 1.1 | Chỉnh lý, bổ sung, in tái bản các tài liệu: (1) Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức (2) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã biên soạn năm 2012 để cấp phát hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án | Bộ Tư pháp |  | Tháng 5 - 7 |
| 1.2 | Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau: |  |  | Tháng 5 - 9 |
|  | (1) Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng | Thanh tra Chính phủ | Bộ Tư pháp |  |
|  | (2) Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở | Bộ Tư pháp |  |  |
|  | (3) 10 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hỗ trợ cho các điểm chỉ đạo của Đề án) | Bộ Tư pháp |  |  |
| 2 | Xây dựng 30 mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Sở Tư pháp 15 tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm | Bộ Tư pháp |  |
| 2.1 | Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tại các địa phương |  |  | Tháng 3 |
| 2.2 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 30 điểm chỉ đạo tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo dõi, hướng dẫn các hoạt động chỉ đạo điểm |  |  | Tháng 6 - 10 |
| 3 | Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng của Đề án |  |  |  |
| 3.1 | Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật trung ương làm công tác pháp chế và thanh tra | Thanh tra Chính phủ | Bộ Tư pháp | Tháng 7 |
| 3.2 | Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức, báo cáo viên pháp luật trung ương làm công tác pháp chế và thanh tra cấp tỉnh | Thanh tra Chính phủ | Bộ Tư pháp | Tháng 8 - 9 |
| 3.3 | Hỗ trợ 04 Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn điểm cho các đối tượng của Đề án theo dõi việc tổ chức các lớp tập huấn | Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương làm điểm | Bộ Tư pháp | Tháng 6 - 10 |
| 4 | Tổ chức cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng” | Bộ Tư pháp | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố |  |
| 4.1 | Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng 01 – 03 video clip tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi về dự thi ở cấp Trung ương |  |  | Tháng 3 - 4 |
| 4.2 | Tổ chức chấm thi |  |  | Tháng 9 |
| 4.3 | Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi |  |  | Tháng 10 |
| 5 | Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng |  |  | Tháng 6 - 12 |
| 5.1 | Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội…) | Các cơ quan báo, đài | Bộ Tư pháp |  |
| 5.2 | Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện hỏi đáp pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng…) | Bộ Tư pháp |  |  |