| BỘ TƯ PHÁP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG _____ Số: 5403/KH - BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2013 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong khuôn khổ Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (được phê duyệt theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cuộc thi là một trong những hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”.

Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, làm phong phú thêm tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác này, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng.

2. Yêu cầu

a) Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

b) Huy động được sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trên cả nước.

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan trong tổ chức cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng, lựa chọn và gửi 01 đến 02 tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới hình thức đĩa DVD để tham dự Cuộc thi.

2. Nội dung thi

Các tiểu phẩm dự thi có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng; động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng.

3. Hình thức thi

Cuộc thi thông qua hình thức tiểu phẩm dưới dạng Video Clip

Tiểu phẩm dự thi thuộc thể loại tiểu phẩm truyền hình được thể hiện dưới dạng Video Clip (có cốt chuyện, kịch bản gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật, bối cảnh đời thường, không phải là tiểu phẩm được biểu diễn, ghi hình trên sân khấu…).

Thời lượng mỗi tiểu phẩm: từ 07 phút đến 15 phút.

Tiểu phẩm dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng khi phát hiện có vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật.

Tiểu phẩm dự thi không trả lại cơ quan tham dự. Sau cuộc thi, các tiểu phẩm dự thi được sử dụng rộng rãi để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn quốc.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi

4.1. Thời gian, địa chỉ gửi tiểu phẩm dự thi

- Thời gian gửi tiểu phẩm dự thi chậm nhất là ngày 30/10/2013 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ gửi tiểu phẩm dự thi: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

4.2. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi:

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 12/2013 tại thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Giai đoạn chuẩn bị

1.1. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi:

Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2013

a) Ban Giám khảo:

* Giám khảo vòng chung khảo:

Gồm 5 người:

- 01 đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp – Trưởng ban;

- 01 đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

- 01 đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ;

- 01 đạo diễn phim truyền hình;

- 01 nhà biên kịch.

* Giám khảo vòng sơ khảo:

Gồm 5 người:

- 01 đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

- 01 đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tư pháp;

- 01 đại diện Lãnh đạo Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp;

- 01 đại diện Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 01 đạo diễn Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

b) Tổ thư ký

Tổ thư ký từ 12 - 15 người thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương.

1.2. Xây dựng và ban hành Thể Lệ cuộc thi:

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/7/2013

1.3. Xây dựng các tài liệu phục vụ việc chấm thi:

Bao gồm các tài liệu: thang điểm, cách chấm điểm, phiếu điểm…

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2013

2. Tiếp nhận tiểu phẩm dự thi:

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ các tiểu phẩm dự thi.

Thời gian thực hiện: Kết thúc trước ngày 15/11/2013

3. Tổ chức chấm thi:

Ban Giám khảo vòng sơ khảo và chung khảo có trách nhiệm chấm điểm các tiểu phẩm dự thi

a) Vòng sơ khảo: Từ 18/11/2013 đến 29/11/2013

b) Vòng chung khảo: Từ 02/12/2013 đến 10/12/2013

4. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi (có kế hoạch riêng).

IV. KHEN THƯỞNG

- Ban Tổ chức tặng 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 08 giải khuyến khích kèm theo Giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các tiểu phẩm đạt giải tại cuộc thi;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho các tập thể có tiểu phẩm đạt giải tại cuộc thi;

- Ban Tổ chức cuộc thi tặng cờ, quà lưu niệm cho các tập thể tham dự cuộc thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tham dự Cuộc thi, chịu trách nhiệm về nội dung và tổ chức Cuộc thi; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Cuộc thi; tổng kết và phát huy các kết quả đạt được của Cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc.

2. Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức (Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ; Đài Truyền hình Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong tổ chức cuộc thi.

3. Tổ chức pháp chế, đơn vị theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể và Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

4. Kinh phí tổ chức cuộc thi được bố trí từ kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2013 và huy động từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác; được quản lý, sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Lưu: VT, Vụ PBGDPL | TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRƯỞNG BAN (Đã ký) THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Nguyễn Thúy Hiền |
| --- | --- |