| HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG Số: 225/QĐ-HĐPH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,                     giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017

### ________________

### HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

### PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

### Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

### Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

### Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

### Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH ngày 09/12/2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

### Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng,

### QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017.

### Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

### Điều 3. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực của Hội đồng, thành viên Ban Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó TTg thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ban Nội chính Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - Lưu VT, Vụ PBGDPL. |  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Đã ký BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Lê Thành Long |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21 tháng 02 năm 2017

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương)

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg), Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật PBGDPL, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

1.2. Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

1.3. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký.

2.2. Lựa chọn nội dung tư vấn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

2.3. Có sự phân công hợp lý, rõ ràng cho từng thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017.

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến tại Phiên họp Hội đồng.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2017

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

1.3. Tổ chức 02 phiên họp Hội đồng và các phiên họp Ban Thư ký theo định kỳ để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL của bộ, ngành, địa phương.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức phiên họp; cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, kế hoạch và các văn bản khác bằng các hình thức phù hợp.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Đối với phiên họp Hội đồng: Tháng 01 và tháng 12/2017; đối với phiên họp Ban Thư ký: Tháng 6 và tháng 11/2017.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg

2.1. Tư vấn, tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về công tác PBGDPL

a) Tư vấn, tham mưu để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017-2021.

- Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản.

- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

- Thời gian trình: Quý I/2017.

b) Tư vấn, tham mưu để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

- Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

- Thời gian trình: Quý II-III/2017.

c) Tư vấn, tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư.

- Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

- Thời gian trình: Quý III-IV/2017.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật tổ chức cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra hình sự); Luật thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý...).

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; Tổng Cục thi hành án dân sự.

c) Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2017.

2.3. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017 như Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật căn cước công dân; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư; Luật báo chí; Luật an toàn thông tin mạng; các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân;

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của dự thảo luật, dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2017, tập trung vào Luật công an xã; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động và các văn bản khác được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương;

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

a) Hình thức thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra; yêu cầu báo cáo, thống kê.

b) Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và yêu cầu từ thực tiễn.

2.4. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật:

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác phù hợp với đặc điểm, tình hình.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và Hội đồng phối hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

2.5. Tư vấn, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL bao gồm: (i) Tổ chức 01 hội thảo/tọa đàm về giải pháp để huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào công tác PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL; (ii) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL; (iii) Hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tham gia PBGDPL.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội thảo/Tọa đàm; Công văn hướng dẫn; các hoạt động xã hội hóa được tổ chức, triển khai thực hiện.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung (i); Thành viên Hội đồng là đại diện Hội Luật gia Việt Nam chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung (ii); Thành viên Hội đồng là đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung (iii).

c) Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

d) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2017.

2.6. Tư vấn, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017).

a) Hình thức thực hiện: Thông qua cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (trong phạm vi cả nước); Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trong phạm vi Mặt trận và các tổ chức thành viên); Ủy viên Hội đồng (trong phạm vi Bộ, ngành, đoàn thể do mình đại diện).

c) Phối hợp thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng; thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

d) Thời gian thực hiện: Quý I-II/2017

3. Hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra của Hội đồng, phân công chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Chỉ đạo, hướng dẫn Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra và gửi báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng; tổ chức 05 Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại một số Bộ, ngành địa phương.

a) Nội dung kiểm tra:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…).

- Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương…); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

- Đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác PBGDPL.

b) Thời gian, địa điểm và phân công kiểm tra

- Đoàn kiểm tra thứ nhất: Kiểm tra tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Thành viên Đoàn: Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Vụ PBGDPL và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2017

- Đoàn kiểm tra thứ hai: Kiểm tra tại Bắc Kạn, Cao Bằng

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Ủy viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Thành viên Đoàn: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2017

- Đoàn kiểm tra thứ ba: Kiểm tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Hội đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

+ Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2017

- Đoàn kiểm tra thứ tư: Kiểm tra tại Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

+ Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2017.

- Đoàn kiểm tra thứ năm: Kiểm tra tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hà Tĩnh, Lai Châu, Long An và Cà Mau.

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Song Phi, Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

+ Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban Pháp luật, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2017.

c) Cách thức kiểm tra

- Đối với tự kiểm tra: Căn cứ vào nội dung kiểm tra, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về cơ quan thường trực Hội đồng (Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp) trước ngày 02/12/2017 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

- Đối với kiểm tra tại địa phương: Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; đại diện một số đơn vị cấp xã trong một buổi. Sau đó, Đoàn làm việc với đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh trong một buổi để nghe báo cáo, đánh giá về các nội dung kiểm tra (mời đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Tuyên giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự).

- Đối với kiểm tra tại Bộ, ngành: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ, Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ (nếu có); lãnh đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong một buổi để nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận, đánh giá về các nội dung kiểm tra.

- Đối với kiểm tra tại Hội Cựu Chiến binh do Trưởng đoàn quyết định thời gian, thành phần, nội dung, chương trình làm việc và yêu cầu các nội dung khác.

d) Báo cáo kết quả kiểm tra

Sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp).

3.2. Phân công Thành viên Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên các lĩnh vực chuyên sâu như sau:

- Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác PBGDPL trong nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân, trong ngành giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, chương trình, nội dung PBGDPL và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân; biên soạn, phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; triển khai các hoạt động PBGDPL ngoại khóa.

- Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cơ quan báo chí qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm, bài viết về PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông...;

- Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; huy động các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia PBGDPL, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật;

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL đối với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; đối thoại chính sách, pháp luật; biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; củng cố, kiện toàn, quản lý gắn với sử dụng để phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trung ương; công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực có liên quan.

- Thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể được giao chủ trì thực hiện Đề án, Chương trình về PBGDPL hoặc PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam...) chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong lĩnh vực quản lý, chủ trì triển khai thực hiện; chú trọng triển khai công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL và bảo đảm triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ và thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL.

- Thành viên Hội đồng tham mưu Thủ trưởng Bộ, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo Kế hoạch công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình; định kỳ 06 tháng, hằng năm tổng hợp kết quả, báo cáo về Hội đồng Trung ương; thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch này. Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương làm đầu mối cho Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, các Bộ, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, đoàn thể, lĩnh vực được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo về Hội đồng (qua Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp - 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/11/2017.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí bảo đảm cho Đoàn kiểm tra số 05 của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Hội Cựu Chiến binh bảo đảm theo quy định.

Cơ quan thường trực Hội đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn của các Đoàn kiểm tra (làm việc với các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp kết quả; chuẩn bị báo cáo và các hoạt động khác về ăn, nghỉ, lưu trú phục vụ công tác kiểm tra). Khoản kinh phí này Cơ quan thường trực Hội đồng giúp chi hoặc hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán./.

|  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Đã ký BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Lê Thành Long |
| --- | --- |