| HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG Số: 282/QĐ-HĐPH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,                     giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018

### HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

### PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

### Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

### Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

### Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng,

### QUYẾT ĐỊNH:

### Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018.

### Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

### Điều 3. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực của Hội đồng, Ban Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng phối hợp PBGDPL các Bộ, ngành, đoàn thể; - UBND, Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT, Vụ PBGDPL. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Đã ký BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Lê Thành Long |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13 tháng 02 năm 2018

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương)

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng theo Luật PBGDPL; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

1.2. Khẳng định vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2018 được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát nội dung, yêu cầu công tác PBGDPL được xác định trong các văn kiện của Đảng, Luật PBGDPL, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg.

2.2. Gắn kết công tác PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong năm 2018.

2.3. Phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng; đề cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Ban Thư ký trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018.

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến tại Phiên họp Hội đồng.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2018.

1.2. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2018

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2018.

1.3. Tổ chức 02 phiên họp Hội đồng và 02 phiên họp Ban Thư ký theo định kỳ để triển khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL trong cả nước.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức các phiên họp; cho ý kiến về các dự thảo báo cáo, kế hoạch và các văn bản khác bằng các hình thức phù hợp.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các thành viên Hội đồng được phân công chuẩn bị các tham luận, giải pháp chuyên sâu trên các lĩnh vực, cho các nhóm đối tượng cụ thể.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Đối với phiên họp Hội đồng: Tháng 01/2018, 12/2018; đối với phiên họp Ban Thư ký: Tháng 5/2018, 11/2018.

2. Tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL

2.1. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án dân sự, Luật tố tụng hành chính, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý ngoại thương; Luật đường sắt; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật trợ giúp pháp lý; Luật du lịch; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ luật Dân sự; Luật phí và lệ phí; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư; Luật ngân sách nhà nước; Luật kế toán; Luật báo chí; Luật đấu giá tài sản; Luật dược; Luật trẻ em; Luật hàng hải Việt Nam và các Luật khác có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp…

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách trong các dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2018, tập trung vào Luật hành chính công; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật an ninh mạng; Luật cảnh sát biển; Luật đo đạc và bản đồ; Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật: Thuế bảo vệ môi trường; Lý lịch tư pháp; Thể dục, thể thao; Đặc xá; Thi hành án hình sự; Giáo dục; Giáo dục đại học và các văn bản khác được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; chú trọng các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm;

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

a) Hình thức thực hiện: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức kiểm tra; yêu cầu báo cáo, thống kê.

b) Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan.

2.2. Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018: Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018.

a) Hình thức thực hiện: Thông qua cuộc họp, cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.

d) Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp; kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

a) Hình thức thực hiện: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý I-II/2018.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2015 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong Luật tổ chức các cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra hình sự); Luật thi hành án (hình sự, dân sự, hành chính); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tố tụng (hình sự, dân sự, hành chính) và các văn bản luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý...); các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án...

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Tổng Cục thi hành án dân sự.

c) Thời gian thực hiện: Quý I-III/2018.

4. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các bộ, ngành, địa phương; đánh giá thực trạng hoạt động, phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức hội thảo, tọa đàm; báo cáo, tham luận...

b) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và đại diện Hội đồng phối hợp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tự kiểm tra và tổ chức các Đoàn kiểm tra về công tác PBGDPL của Hội đồng trong năm 2018.

5.1. Chỉ đạo, hướng dẫn bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng năm 2018.

a) Hình thức thực hiện: Hướng dẫn bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

c) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

d) Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2018.

5.2. Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương để đánh giá toàn diện công tác PBGDPL như sau:

a) Nội dung kiểm tra:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…).

- Tình hình hoạt động của Hội đồng (công tác chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn Hội đồng, ban hành Quy chế, phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng...).

- Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.

- Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương…); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

- Đánh giá kết quả đã đạt được, những mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử trong công tác PBGDPL.

b) Thời gian, địa điểm và phân công kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra thứ nhất: Ngoài nội dung kiểm tra chung, tập trung kiểm tra công tác PBGDPL cho người dân ở vùng ven biển, ngư dân; tình hình tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam; bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL.

+ Địa điểm kiểm tra: Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

+ Thành viên Đoàn: Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2018

- Đoàn kiểm tra thứ hai: Ngoài nội dung kiểm tra chung, tập trung kiểm tra công tác PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đặc biệt là việc đánh giá vai trò của cơ quan tố tụng trong thực hiện công tác PBGDPL cho bị can, bị cáo, phạm nhân và các đối tượng đặc thù bị hạn chế các quyền tự do.

+ Địa điểm kiểm tra: Tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

+ Thành viên Đoàn: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2018

- Đoàn kiểm tra thứ ba: Ngoài nội dung kiểm tra chung, tập trung kiểm tra công tác thực hiện công tác PBGDPL trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và mạng lưới thông tin cơ sở trong công tác PBGDPL.

+ Địa điểm kiểm tra: Tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2018

- Đoàn kiểm tra thứ tư: Ngoài nội dung kiểm tra chung, tập trung kiểm tra các mô hình PBGDPL hiệu quả; tình hình PBGDPL cho nạn nhân bạo lực gia đình; công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; PBGDPL về bình đẳng giới.

+ Địa điểm kiểm tra: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Trưởng đoàn: Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

+ Thành viên Đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội Luật gia Việt Nam, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2018.

c) Cách thức kiểm tra:

- Đối với kiểm tra tại địa phương: Đoàn kiểm tra làm việc với Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; đại diện một số đơn vị cấp xã trong một buổi. Sau đó, Đoàn làm việc với đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh trong một buổi để nghe báo cáo, đánh giá về các nội dung kiểm tra (mời đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Pháp chế; Ban Tuyên giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự).

- Đối với kiểm tra tại bộ, ngành, đoàn thể: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo bộ, Hội đồng phối hợp PBGDPL của bộ (nếu có); lãnh đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong một buổi để nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận, đánh giá về các nội dung kiểm tra.

d) Báo cáo kết quả kiểm tra: Sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương (Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PBGDPL TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU

1. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL các Luật, Pháp lệnh mới ban hành, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; đối thoại chính sách, pháp luật; biên soạn đề cương, tài liệu PBGDPL; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL; củng cố, kiện toàn, quản lý gắn với sử dụng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương; công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, chú trọng lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, bổ trợ tư pháp và các lĩnh vực có liên quan.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội qua mạng lưới thông tin cơ sở, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí qua các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm, bài viết về PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân, trong ngành giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, chương trình, nội dung PBGDPL và triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường; rà soát, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân; biên soạn, phát hành các tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; triển khai các hoạt động PBGDPL ngoại khóa.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cho các nhóm đối tượng đặc thù, trọng tâm là phổ biến về chính sách pháp luật đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, chính sách lao động, việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo bền vững...

5. Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; huy động các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia PBGDPL, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật.

6. Thành viên Hội đồng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, hòa giải trong tố tụng nhằm góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, sự nghiêm minh của pháp luật.

7. Thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể được giao chủ trì thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL hoặc PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam...) chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong lĩnh vực quản lý, chủ trì triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; chú trọng công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù phù hợp với nhiệm vụ được giao.

8. Thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính tư vấn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho công tác PBGDPL và bảo đảm triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL, nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ và thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho công tác PBGDPL.

9. Thành viên Hội đồng tham mưu, giúp Thủ trưởng bộ, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch công tác PBGDPL; tăng cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình; định kỳ 06 tháng, hằng năm tổng hợp kết quả, báo cáo về Hội đồng Trung ương; thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên của Hội đồng theo Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch này. Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương làm đầu mối tham mưu, giúp Hội đồng trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, các bộ, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, đoàn thể, lĩnh vực được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp kết quả báo cáo về Hội đồng (qua Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp - 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/11/2018.

3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của cơ quan thường trực Hội đồng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan thường trực Hội đồng hỗ trợ kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn của các Đoàn kiểm tra (làm việc với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; tổng hợp kết quả; chuẩn bị báo cáo và các hoạt động khác về ăn, nghỉ, lưu trú phục vụ công tác kiểm tra). Khoản kinh phí này cơ quan thường trực Hội đồng giúp chi hoặc hướng dẫn chi và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán./.

|  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Đã ký BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Lê Thành Long |
| --- | --- |