| BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 |
| --- | --- |
| Số 98 - KH/BCĐCT32 |  |

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC

PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN

______________________

Thực hiện Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT

1. Mục đích

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư của các cấp ủy Đảng.

- Đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

- Nhằm kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải bám sát các nhiệm vụ được đề ra tại Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW.

- Kế thừa kết quả tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW được thực hiện năm 2010.

- Công tác tổng kết phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

II. PHẠM VI, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi về thời gian

Từ ngày 09/12/2003 đến ngày 01/05/2019 (15 năm).

2. Phạm vi về đối tượng

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức việc tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW.

3. Hình thức tổng kết

Căn cứ tình hình điều kiện cụ thể các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tiến hành lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết phù hợp.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư.

1.2. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư.

2. Đánh giá kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW

2.1. Xây dựng, hoàn thiện, thể chế, chính sách pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Kết quả triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW gắn với việc tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, các chương trình, kế hoạch PBGDPL.

2.3. Những đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

2.4. Kết quả nổi bật của việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Luật PBGDPL:

- Vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn thực hiện PBGDPL;

- Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL;

- Xác định nội dung và lựa chọn hình thức PBGDPL có hiệu quả đã áp dụng (PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục pháp luật trong trường học, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, lồng ghép PBGDPL trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL khác được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương...); việc đổi mới các hình thức, xây dựng và áp dụng mô hình PBGDPL phù hợp, có hiệu quả với đối tượng, địa bàn và yêu cầu thực tiễn;

- Các điều kiện bảo đảm triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa (quan tâm đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, thu hút các nguồn lực tham gia PBGDPL...);

2.5. Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW.

3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW và nguyên nhân.

4. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

(Kèm theo Phụ lục đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW).

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên phạm vi toàn quốc; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo.

Phối hợp thực hiện: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/5/2019

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW(có kế hoạch, chương trình riêng)

Chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo.

Phối hợp thực hiện: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 9/2019.

4. Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

4.1. Xây dựng Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của các cấp uỷ Đảng Trung ương và địa phương

Chủ trì thực hiện:	Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương (Tổ chức pháp chế; Sở Tư pháp giúp tổ chức thực hiện).

Thời gian thực hiện: gửi Báo cáo về Ban chỉ đạo trước ngày 20/8/2019.

4.2. Xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

- Chủ trì thực hiện: Các Thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các bộ, ngành liên quan (theo Phụ lục số II).

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước 15/9/2019.

4.3. Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Chỉ đạo; gửi lấy ý kiến thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức Hội thảo góp ý về dự thảo báo cáo; Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư

Chủ trì thực hiện: Ban Chỉ đạo.

Phối hợp thực hiện: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

5. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (có kế hoạch riêng)

Chủ trì thực hiện:  Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết.

Phối hợp thực hiện: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

- Thực hiện trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban cán sự đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn nội dung tổng kết; tổng hợp kết quả, chuẩn bị báo cáo tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản có liên quan.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, Hội thảo, toạ đàm đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

- Hướng dẫn các cấp uỷ Đảng Trung ương và địa phương thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW. Trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng trung ương Đảng có trách nhiệm phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong việc tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

3. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Căn cứ Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng tiến hành tổng kết bằng hình thức phù hợp, hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp) bảo đảm đúng thời gian và tiến độ.

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm cho việc tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW được bảo đảm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí để kịp thời triển khai tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); - Đảng đoàn Quốc hội; - Ban cán sự đảng Chính phủ; - Văn phòng TW Đảng, các ban Đảng TW; - Đảng đoàn MTTQVN, các tổ chức CT-XH và Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Ban cán sự đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TW; - Lưu: VT, BCĐCT32. | TM. BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN (Đã ký) Trương Hòa Bình Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ |
| --- | --- |